Секция 3

План действий

субъектов управления  в сфере образования Ленинградской области (комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации) по реализации задач по профессиональному самоопределению и личностно-ориентированному развитию обучающихся в образовательном пространстве Ленинградской области в условиях реализации нового закона «Об образовании в Российской Федерации»

| Проблемы | Механизмы, решения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - В Ленинградской области нет единого информационно-методического ресурса, необходимого для реализации задач по профессиональному самоопределению и личностно-ориентированному развитию обучающихся; - Нет системной работы всех субъектов образовательного процесса по повышению престижа профессиональных образовательных организаций СПО; - Недостаточно отработан механизм межведомственного взаимодействия в сфере поддержки профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций; - Не всегда работодатели заинтересованы в сотрудничестве с общеобразовательными организациями по взаимодействию по вопросам профессионального самоопределения обучающихся; - В программы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования по профильному обучению и профориентации необходимо включать информацию о социально-экономическом развитии Ленинградской области и потребности региона в рабочих кадрах и специалистах для экономики региона; - с 1 сентября 2012 по 1 сентября 2013 г.г. из 10-11 (12) классов выбыло 611 человек, из них в ОУ НПО/СПО – перешло 478 человека, в вечерние ОУ - 65, 12- трудоустроено без продолжения обучения, 51 чел.- другие причины, 5 человек - не учатся и не работают; - около трети выпускников Ленинградской области не имеет сформированных планов профессионального самоопределения, не делает осознанного выбора профессии; имеют ограниченное представление о содержании профессий, потребности в них, условиях работы на предприятиях, возможностях трудоустройства; - из 12 основных сфер деятельности, в которых предпочитали бы работать обучающиеся, сфера сельского хозяйства находится на последнем месте, сфера промышленности - на предпоследнем; - при выборе профессии, специальности молодежь ориентируется больше на статусность высшего образования, чем на результат – получение необходимых знаний, умений и компетенций; - профессиональный выбор выпускников не соответствует потребности экономики региона и работодателей, но существенно определяет сложившуюся структуру образовательных услуг в регионе; - родители обучающихся не принимают профессиональные планы детей и ориентируют их на профессиональный выбор, исходя из собственных потребностей. | Подготовка информации по результатам анализа проблем в области профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, способов их преодоления и выработка совместных действий и решений по дальнейшему развитию профориентационной деятельности в системе образования Ленинградской области | декабрь 2013 года | комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | разработка механизма межведомственного взаимодействия в сфере поддержки профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций; | декабрь 2013 года | комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | создание информационного навигатора по методическим, образовательным и социальным ресурсам муниципальных образований и Ленинградской области, для реализации задач по профессиональному самоопределению и личностно-ориентированному развитию обучающихся общеобразовательных организаций | февраль 2014 |  |
|  | разработка комплекса мероприятий по развитию системы организации дополнительного образования детей, ориентированной на формирование поддержки инженерно-технического творчества детей и молодежи | декабрь 2013 года |  |
|  | разработка критериев, форм и содержания мониторинга результативности деятельности муниципальных и школьных систем сопровождения профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций | март 2014 года |  |
|  | предоставление возможностей материально-технической базы ресурсных и многофункциональных центров прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров и специалистов для приоритетных отраслей экономики Ленинградской области для содействия общеобразовательным организациям Ленинградской области в организации профессионального самоопределения и личностно-ориентированного развития обучающихся (проведение профессиональных проб, мастер-классов, экскурсий и т.п.) | 2013/2014 учебный год | образовательные организации профессионального образования Ленинградской области |
|  | организация профессионального обучения детей, не получивших основного общего образования на базе профессиональных образовательных организаций |  |  |
|  | разработка и внедрение моделей (схем) сетевой организации взаимодействия общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций СПО по профессиональной подготовке обучающихся старших классов общеобразовательных организаций Ленинградской области. |  |  |
|  | обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования по тематическим программам повышения квалификации (профильное обучение и профориентация) | 2013/2014 учебный год | ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» |
|  | методическое сопровождение деятельности специалистов системы образования Ленинградской области, отвечающих за решение профориентационных задач |  |  |
|  | поиск, отбор и трансляция лучших практик, обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области | ноябрь-май 2013/2014 учебного года |  |
|  | создание в общеобразовательных организациях комплексной системы профессиональной ориентации, охватывающей все ступени обучения, соответствующей новым социально-экономическим условиям, учитывающей как потребности личности в самоопределении, так и запросы экономики региона | 2013/2014 учебный год | образовательные организации общего образования Ленинградской области |
|  | участие в реализации государственного регионального заказа на подготовку в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для экономики региона, выполнение соглашений о целевом направлении выпускников школ для обучения; |  |  |
|  | организация эффективной модели социального партнерства для решения проблем профессионального самоопределения и личностно-ориентированного развития обучающихся Ленинградской области |  |  |
|  | проведение комплекса мероприятий по своевременному оказанию помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в профориентации, получении профессии и социальной адаптации |  |  |
|  | включение вопросов профессионального самоопределения и личностно-ориентированного развития обучающихся в программу развития, образовательную программу каждой общеобразовательной организации с обязательным участием в этой работе педагогических коллективов, родительской общественности, специалистов соответствующих организаций и учреждений, работодателей |  |  |
|  | внедрение информационно-телекомуникационных технологий в профильную подготовку обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |
|  | повышение доли обучающихся, задействованных в инженерно-техническом творчестве; осуществление отбора и поддержки детей с техническими способностями |  |  |
|  | организация деятельности психологических и методических муниципальных и школьных служб для осуществления специально организованной профориентационной работы с обучающимися и их родителями для решения вопросов профессионального самоопределения и личностно-ориентированного развития обучающихся Ленинградской области с учетом потребности экономики региона и работодателей |  |  |